УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «21» сентября 2020 года № 1567-р

(приложение)

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Участники мероприятий |
| **1** | **Обучающие и информационные мероприятия по вопросам подготовки и проведения**  **итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ)** | | | |
| 1.1 | Разработка «Методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году для учителей русского языка и литературы», а также размещение материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | До 01.10.2020 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра филологического образования |
| 1.2 | Разработка регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений для обеспечения подготовки обучающихся к ИСИ, а также размещение данных материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | До 01.10.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра филологического образования |
| 1.3 | Изучение и обсуждение материалов вебинара ФГБНУ «ФИПИ» «Актуальные вопросы написания сочинения: эффективные методики; опыт субъектов РФ, использование результатов анализа итогового сочинения». | Вторая декада октября 2020 года | ОМСУ, РМК | Руководители и специалисты районных методических кабинетов (далее – РМК), руководители школьных методических объединений, учителя русского языка и литературы |
| 1.4 | Вебинар «Методика подготовки и критерии проверки итогового сочинения/изложения».  <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2285159288> Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 14.10.2020 15.00 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| 1.5 | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения.  <https://events.webinar.ru/316911/6225005>  Вебинарная площадка ГБУ ЛО «ИЦОКО» | 23.09.2020  14.30 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет)  ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители общеобразовательных организаций |
| 1.6 | Информирование руководителей общеобразовательных организаций, руководителей РМК, учителей русского языка и литературы о размещении на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году для учителей русского языка и литературы», в том числе регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений | Октябрь 2020 года | ОМСУ, РМК | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, руководители школьных методических объединений, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| 1.7 | Муниципальные мероприятия по вопросам подготовки и проведения ИСИ для общеобразовательных организаций | Сентябрь – ноябрь 2020 года | ОМСУ, РМК | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку |
| 1.8 | Вебинар «Анализ результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся и экспертов»  <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0797787121> Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 16.11.2020  15.00 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку, учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению объективности оценивания работ итогового сочинения (изложения)**  **и подготовке лиц, привлекаемых к проверке работ итогового сочинения/изложения** | | | |
| 2.1 | Формирование списка кандидатов в муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ 2020-2021 учебного года по соответствующим требованиям к экспертам согласно п. 9.1 Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета от 07.11.2019 № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области» | До 05.10.2020 | ОМСУ, руководители РМК |  |
| 2.2 | Обеспечение участия председателей, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ в обучающих вебинарах и семинарах по критериям оценивания ИСИ | Сентябрь -ноябрь 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.3 | Разработка методических материалов для проведения практических занятий по проверке работ ИСИ | До 12.10.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образования | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.4 | Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году» (ДОТ)  **На портале дистанционного обучения ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**  <http://ict.loiro.ru/course/index.php?categoryid=30> | 12.10.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели и заместители председателей муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.5 | Проведение семинара для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по технологии проверки работ ИСИ | До 23.10.2020 | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.6 | Проведение практических занятий для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по методическим материалам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | До 23.10.2020 | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии по проверке ИСИ |
| 2.7 | Вебинар «Технология проверки итогового сочинения (изложения)»  <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7016560701> Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 21.10.2020  15.00 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели и заместители председателей, эксперты муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.8 | Семинар для председателей и заместителей председателей муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ в 2020-2021 учебном году».  Проведение квалификационных испытаний председателей и заместителей председателей муниципальных экзаменационных комиссий  (ДОТ)  **На портале дистанционного обучения ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**  <http://ict.loiro.ru/course/index.php?categoryid=30> | 30.10.2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели и заместители председателей муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.9 | Вебинар «Анализ результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки обучающихся и экспертов»  <http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0797787121> Вебинарная площадка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | 16.11.2020  15.00 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедра филологического образованияКуратор: ст. преподаватель кафедры филологического образования В.А.Терешина | Председатели, заместители председателей, эксперты муниципальных экзаменационных комиссий по проверке ИСИ |
| 2.10 | Проведение практических занятий по итогам вебинара ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  Проведение квалификационных испытаний экспертов муниципальных экзаменационных комиссий | До 14.11.2020 | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии |
| 2.11 | Представление списочного состава муниципальных экзаменационных комиссий в Комитет | До 16.11.2020 | ОМСУ, председатели муниципальных экзаменационных комиссий | Муниципальные экзаменационные комиссии |
| **3** | **Подготовка пунктов проведения ИСИ. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** | | | |
| 3.1 | Определение перечня пунктов проведения ИСИ с распределением общеобразовательных организаций по пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам | До 09.10.2020 | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.2 | Определение состава председателей и членов экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | До 09.10.2020 | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.3 | Вебинар по вопросам организации и проведения репетиционного сочинения/изложения  <https://events.webinar.ru/316911/6252111>  Вебинарная площадка ГБУ ЛО «ИЦОКО» | 23.10.2020  14.30 | Комитет  ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.4 | Организация ознакомления лиц, привлекаемых к проведению ИСИ, с Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета от 07.11.2019 № 48 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области» | До 26.10.2020 | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.5 | Подготовка пунктов проведения ИСИ к репетиционному сочинению (изложению) | До 26.10.2020 | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.6 | Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в пунктах проведения ИСИ | До 26.10.2020 | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.7 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 28.10.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ | Образовательные организации-пункты проведения сочинения  Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.8 | Вебинар «Анализ организации проведения репетиционного итогового сочинения (изложения)» | 2 декада ноября 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| 3.9 | Представление в Комитет перечня пунктов проведения ИСИ с распределением общеобразовательных организаций по пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам | До 12.11.2020 | ОМСУ |  |
| 3.10 | Определение состава председателей и членов экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | До 12.11.2020 | ОМСУ | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.11 | Муниципальные мероприятия по вопросам подготовки пунктов проведения ИСИ, состава экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ | Октябрь – ноябрь 2020 года | ОМСУ, РМК | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, руководители и специалисты РМК, МО по русскому языку |
| 3.12 | Подготовка пунктов проведения ИСИ | До 30.11.2020 | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 3.13 | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения (Порядку проведения итогового сочинения, изложения) | 30.11.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Специалисты ОМСУ, ответственные за проведение ИСИ в муниципальном образовании, председатели экзаменационных комиссий – руководители пунктов проведению ИСИ |
| **4** | **Подготовка обучающихся к ИСИ** | | | |
| 4.1 | Определение обучающихся по категориям формы написания ИСИ  Сбор документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 15.10.2020 | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Выпускники текущего года |
| 4.2 | Проведение в общеобразовательных организациях подготовки обучающихся к ИСИ по федеральным методическим рекомендациям, региональным методическим рекомендациям по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году для учителей русского языка и литературы | Октябрь-ноябрь 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций, учителя-предметники | Выпускники текущего года |
| 4.3 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению с использованием регионального перечня примерных тем итогового сочинения и списка рекомендуемых литературных произведений | Октябрь 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций, учителя-предметники | Выпускники текущего года |
| 4.4 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 28.10.2020 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения | Выпускники текущего года |
| 4.5 | Анализ результатов регионального репетиционного сочинения/изложения, коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 30.11.2020 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ | Образовательные организации  Выпускники текущего года |
| 4.6 | Анализ результатов ИСИ, коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 2 февраля, до 4 мая 2021 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Образовательные организации  Выпускники текущего года |
| **5** | **Мероприятия по информационному сопровождению ИСИ** | | | |
| 5.1 | Доведение до образовательных организаций, организаторов - исполнителей и участников ИСИ нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ИСИ | Октябрь – ноябрь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | ОМСУ, образовательные организации, учителя-предметники, обучающиеся, родители |
| 5.2 | Организация информирования участников ИСИ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ИСИ через организации, осуществляющие образовательную  деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации,  организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела, посвященного  итоговому сочинению (изложению), на официальном сайте в сети «Интернет» Комитета | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Комитет | ОМСУ, образовательные организации, учителя-предметники, обучающиеся, родители |
| 5.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ИСИ обучающихся, их родителей (законных представителей):  1. Размещение информации по вопросам проведения ИСИ на информационных сайтах и информационных стендах школы  2. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ИСИ | Октябрь – ноябрь 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций | Обучающиеся, родители |
| 5.4 | Инструктажи обучающихся:  1. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в ИСИ  2. О Порядке проведения ИСИ.  3. О запретах при проведении ИСИ, правах и обязанностях участников ИСИ. О процедуре досрочного завершения ИСИ по уважительной причине и удаления с ИСИ. Об условиях допуска к ИСИ в резервные дни  4. О правилах заполнения бланков ИСИ | Октябрь – ноябрь 2020 года | Руководители образовательных организаций | Обучающиеся, родители |
| 5.5 | Обеспечение ознакомления участников ИСИ с полученными ими результатами ИСИ | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации | Обучающиеся, родители |
| **6** | **Мероприятия по обеспечению объективности при проведения ИСИ** | | | |
| 6.1 | Приведение нормативно-правовых актов Комитета в соответствие с методическими документами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году (по методическим рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.2 | Обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании и передаче  комплектов тем итогового сочинения (текстов для итогового изложения); хранение текстов для итогового изложения, в том числе определение места хранения и лиц, имеющих доступ к текстам для итогового изложения. | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.3 | Обеспечение порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков ИСИ, аудиозаписей устных ИСИ (в случае прохождения ИСИ в устной форме участниками с  ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами), отчетных форм | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.4 | Обеспечение порядка и схемы копирования бланков участников ИСИ для организации проверки экспертами комиссии по проверке ИСИ в комиссиях по проверке ИСИ | Декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года | ОМСУ, председатели муниципальных комиссий | ОМСУ, председатели муниципальных комиссий |
| 6.5 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИСИ | Ноябрь 2020 года, январь, май 2021 года | Комитет | ОМСУ, общественные наблюдатели ИСИ |
| 6.6 | Подготовка граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ИСИ | Ноябрь 2020 года | Комитет, ОМСУ | Общественные наблюдатели ИСИ |
| 6.7 | Проведение мониторинга готовности проведения пунктов проведения ИСИ | Декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года | ОМСУ, руководители пунктов | Председатели и члены экзаменационных комиссий в пунктах проведения ИСИ |
| 6.8 | Обеспечение перепроверки работ ИСИ региональной комиссией по повторной проверке ИСИ | Январь, февраль, май 2021 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», региональная комиссия по повторной проверке ИСИ | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», региональная комиссия по повторной проверке ИСИ |